«SUB 3.3 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ», ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ ΤΑ 5173977

Το έργο, προϋπολογισμού 60.822,00€, περιελάμβανε την προμήθεια τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού με σκοπό τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο σπήλαιο Πετραλώνων, Π.Ε. Χαλκιδικής, στο σπήλαιο «Κουτούκι» Παιανίας, Π.Ε. Αττικής και στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας, Π.Ε. Τρικάλων (Κ.Τ.Ε.Σ.Θ.). Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε και για τους τρεις χώρους προμήθεια ηχητικής εγκατάστασης (παθητικά ηχεία, τελικός ενισχυτής, ενεργό Subwoofer, κονσόλα διαχείρισης ήχου, καλύμματα, θήκες μεταφοράς, βάσεις, βύσματα και καλώδια), συστήματος προβολών (βιντεοπροβολέας full HD με βάση δαπέδου, Extender, μεταφερόμενη και χειροκίνητη οθόνη προβολής με τρίποδα στήριξης), συστήματος φωτισμού εξωτερικών χώρων (τηλεχειριζόμενοι προβολείς LED, βάσεις προβολέων, κονσόλα φωτισμού) και υποστηρικτικού εξοπλισμού (laptop, ενσύρματα επιτραπέζια μικρόφωνα, ασύρματα φορητά μικρόφωνα, πτυσσόμενες καρέκλες, πτυσσόμενα τραπέζια συνεδρίου, τροχήλατη εξέδρα, αναλόγιο - podium).

Η προμήθεια του εξοπλισμού έγινε μέσω Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων (με συστημικό αριθμό 173739 στο ΕΣΗΔΗΣ). Στις 19/7/2024 ολοκληρώθηκε η παράδοση των υλικών του Τμήματος 1 («Προμήθεια εξοπλισμού εικόνας, ήχου και φωτισμού») και του Τμήματος 2 («Προμήθεια συνεδριακού εξοπλισμού») του διαγωνισμού στον αρχαιολογικό χώρο των Πετραλώνων Χαλκιδικής, το σπήλαιο «Κουτούκι» Παιανίας και το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας Τρικάλων. Η τελική δαπάνη ανήλθε  σε ποσό ύψους 56.904,84€ και το έργο ολοκληρώθηκε στις 3/10/2024.

Ο εξοπλισμός έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε εκδηλώσεις της υπηρεσίας στο σπήλαιο Πετραλώνων και το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.