| Υπουργείο Πολιτισμού & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ |  | ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 25/10/2010 Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΤΟΠ/Α/ΦXVII/2534 |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΜΟΝΑΔΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας: 10681, Αθήνα Πληροφ. : Μ. Κόμβου – Π. Μπρατσιάκου Τηλέφωνο: 210- 3307620-621 Τηλεομοιοτυπία (Fax): 210-3307642 |  | ΠΡΟΣ: όπως Π.Α. |

ΘΕΜΑ: «Αποστολή εγκυκλίου για τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών σε Μεγάλα Δημόσια Έργα»

Σχετ.:

α) Ο Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις»

β) Η αρ. 3785/22.06.2010 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού

γ) Το αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΦXVII/1291/28.06.2010 διαβιβαστικό της ανωτέρω β΄ σχετικής εγκυκλίου

δ) Η αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/94537/4612/04.10.2010 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού

Σε συνέχεια της ανωτέρω αλληλογραφίας σας αποστέλλουμε συνημμένως την ανωτέρω δ΄ σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού, η οποία ακολούθησε το Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας για τα Μεγάλα Δημόσια Έργα (ΦΕΚ 153/Α΄) και αφορά στη διενέργεια  σωστικών ανασκαφών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων που ακολούθησε.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με το θέμα.

Η Γενική Γραμματέας

Λίνα Μενδώνη

Συνημμένα:

1 CD

## Εσωτ. Διανομή:

## Γραφείο Γενικής Γραμματέως

## ΕΥΤΟΠ: Μονάδες Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Μονάδας Δ΄

Κ. Ντέντε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

###### European Commision

Regional Policy

Rue Pere de Deken

SM1 – 4/96, G1040

Brussels - Belgium

AΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Αρχή Πιστοποίησης)
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57  Αθήνα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Αρχή Ελέγχου)
Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 57, 105 64 Αθήνα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ)
Μητροπόλεως 3, 101 80 Αθήνα

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων (ΕΥΣ)
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Νίκης 10, 105 63 Αθήνα

Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 
Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34Β, 115 27 Αθήνα

Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"
Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων
Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών 
Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων
Αγ. Σοφίας 10,  154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ  "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Μεσογείων 56,  115 27 Αθήνα

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΠ Interreg III
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκη

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Ηροδότου 20, 691 00 Κομοτηνή
     
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,  570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκη
 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Διοικητήριο - ΖΕΠ, 501 00 Κοζάνη

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας
Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Υψηλάντου 12, 351 00 Λαμία 

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου
8ης Μεραρχίας 5-7, 454 45 Ιωάννινα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28, 264 41 Πάτρα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου
Τέρμα Ερ. Σταυρού, 221 00 Τρίπολη

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής
Λεωφ. Συγγρού 98 - 100, 117 41 Αθήνα

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
Δουκός Μποφώρ 7, 712 02 Ηράκλειο

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Παντελή Βάρδακα & Σάκη Καραγέωργα, 841 00 Ερμούπολη

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού
Αμαλίας 12, 105 57 Αθήνα

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Διεύθυνση : Μπουμπουλίνας 20 106 82 Αθήνα Πληροφορίες Π. Γαλιατσάτου Τηλέφωνο : 210-8201 276 |  | Αθήνα, 04 - 10 – 2010 Α.Π.:ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/94537/4612 Προς: 1.κ.κ. ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ 2. κ.κ. Διευθύντριες α) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, β) Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, γ) Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, δ) Διευθυντή Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων 3. κ.κ. Προϊσταμένους Περιφερειακών Υπηρεσιών των ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ του ΥΠΠΟΤ Κοιν.: 1. κ. Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού 2. Γρ. Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού 3. ΕΥΤΟΠ, Μονάδες Α, Β, Γ |
| --- | --- | --- |

ΘΕΜΑ: Διενέργεια σωστικών ανασκαφών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων

Στο πλαίσιο προγραμματισμού και συντονισμού των ενεργειών των συναρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. με σκοπό την εν γένει βελτίωση των συνθηκών και την άμεση επιτάχυνση της διενέργειας των πάσης φύσεως αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, οι οποίες απαιτούνται για την υλοποίηση των Μεγάλων Δημοσίων Έργων, κυρίως των Έργων Υποδομής, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον έγκαιρο προγραμματισμό και την εκτέλεση των εργασιών αυτών.

Με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 35 και 37 του Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153/Α΄) και στα άρθρα 2, 3 και 4 του Γενικού προτύπου Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας για τα Μεγάλα Δημόσια Έργα, το οποίο υπογράφεται από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς των ως άνω Υπουργείων και κυρώνεται με ΚΥΑ των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, ορίζεται το πλαίσιο των ενεργειών της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων για την εκτέλεση των εκάστοτε σωστικών ανασκαφικών ερευνών στο πλαίσιο Μεγάλου Δημοσίου Έργου ως ακολούθως:

Σχεδιασμός - προγραμματισμός

Από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων σχεδιάζονται οι Σωστικές Ανασκαφές που θα διενεργηθούν στην περιοχή επέμβασης. Συγκεκριμένα, ορίζονται:

- Οι περιοχές (θέση και έκταση) στις οποίες θα διενεργηθεί σωστική ανασκαφή. Οι σωστικές ανασκαφές θα πρέπει να περιορίζονται ως προς την έκτασή τους στο τμήμα εκείνο όπου εκτελείται το έργο και να επεκτείνονται πέραν αυτού, μέσα στα όρια απαλλοτρίωσης του έργου, μόνον εφόσον είναι απαραίτητο για την ορθή επιστημονική κατανόηση και αξιολόγηση των ευρημάτων, την τεκμηρίωση της συγκεκριμένης θέσης και την προστασία των μνημείων.

- Το βάθος των ανασκαφών κατά προσέγγιση και στο βαθμό που είναι δυνατόν να προεκτιμηθεί.

- Άλλες ενέργειες που είναι απαραίτητες (π.χ. εργοταξιακές κατασκευές, χρήση κατάλληλων  μηχανημάτων, ανάγκες συντήρησης, φύλαξης και προστασίας των αρχαιοτήτων κλπ), σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας.

- Τα μέτρα προστασίας και τυχόν μελέτες που θα απαιτηθούν για υφιστάμενα μνημεία, που ενδέχεται να θιγούν από την κατασκευή του έργου.

Στη συνέχεια συντάσσεται ο Χρονικός και Οικονομικός προγραμματισμός των Σωστικών Ανασκαφών, σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας.

Ο Χρονικός Προγραμματισμός περιλαμβάνει τα εξής:

-	Σειρά εκτέλεσης των εργασιών. Επισημαίνεται ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του ΥΠΠΟΤ η επιτάχυνση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο Μεγάλων Έργων. Για το σκοπό αυτό, οι Εφορείες Αρχαιοτήτων πρέπει να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο και να προγραμματίζουν τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες με κύριο γνώμονα την προστασία των μνημείων, αλλά και τη διευκόλυνση της εξέλιξης των έργων. Δηλαδή, οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες θα πρέπει να προγραμματίζονται και να υλοποιούνται από τις Εφορείες με την κατάλληλη χρονική αλληλουχία, ώστε να απελευθερώνονται το ταχύτερο δυνατό τα μέτωπα των εργασιών των έργων.

-	Περιγραφή της μεθόδου εκτέλεσης κάθε εργασίας (χρήση μηχανημάτων ελαφρού τύπου, αποχωμάτωση δια χειρός κλπ).

-	Διάρκεια, έναρξη και λήξη κάθε εργασίας (λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών προσβασιμότητας στην περιοχή, των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κλπ).

Ο  Οικονομικός Προγραμματισμός περιλαμβάνει:

-	Προϋπολογισμό ανά εργασία και για το σύνολο των εργασιών.

-	Πρόγραμμα χρηματορροών.

Ο κύριος του έργου αναλαμβάνει τις δαπάνες για την υλοποίηση των αρχαιολογικών εργασιών πεδίου (ανασκαφές, σχεδιαστικές και φωτογραφικές αποτυπώσεις, σωστικές επεμβάσεις, μεταφορά, φύλαξη και συντήρηση ευρημάτων, φύλαξη ανασκαφικών χώρων, αμοιβές προσωπικού, εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής κλπ), σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας.

Α. Κατά την εκκίνηση των αρχαιολογικών εργασιών πεδίου διασφαλίζεται ότι έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την ορθή υλοποίηση των εργασιών αυτών, σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας. Ειδικότερα, η σωστική ανασκαφική έρευνα εκτελείται όταν έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα στάδια ελέγχου και προετοιμασίας του χώρου από τον κύριο του έργου εντός των ορίων κατάληψης του βασικού και των συνοδών έργων (απομάκρυνση πάσης φύσεως δικτύων και άλλων τυχόν σύγχρονων κατασκευών, φυτικής γης και φερτών υλικών, αφαίρεση επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους με ελαφρύ σκαπτικό μηχάνημα υπό παρακολούθηση) και μετά από ενδεχόμενη προηγούμενη διενέργεια δοκιμαστικών τομών για τον εντοπισμό του εύρους/της έκτασης των αρχαιολογικών ευρημάτων προς ανασκαφή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων έχει προχωρήσει στην έκδοση των εξής αποφάσεων:

-	Ορισμός επικεφαλής των ανασκαφών και ανάθεση καθηκόντων σε αρχαιολόγους πεδίου.

-	Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών και υλικών.

Παράλληλα, ολοκληρώνονται από τον κύριο του έργου οι ακόλουθες ενέργειες:

-	Ορισμός τεχνικού ασφαλείας του έργου.

- Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού ασφαλείας και υγείας του προσωπικού (φαρμακείο, μέσα ατομικής προστασίας κλπ).

- Κατασκευή απαραίτητων υποδομών στο εργοτάξιο της ανασκαφής (σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ, χώροι φύλαξης και συντήρησης ευρημάτων, χώροι υγιεινής κλπ) με τη μίσθωση ή την κατασκευή οικίσκων.

Η διενέργεια της σωστικής ανασκαφής αρχίζει ουσιαστικά με την:

- Εγκατάσταση τοπογραφικού καννάβου και εξάρτηση του προς ανασκαφή χώρου από τις συντεταγμένες της οριζοντιογραφίας του έργου με ευθύνη του κυρίου του έργου.

- Εγκατάσταση ανασκαφικών συνεργείων (διμελών ή τριμελών) από τεχνίτες και εργάτες αναλόγως της φύσης της ανασκαφής: οικοδομικά κατάλοιπα, οδοί, αγωγοί, εργαστηριακοί χώροι, νεκροταφεία κ.ά., κατάσταση διατήρησης καλή, μέτρια ή κακή των αποκαλυπτομένων αρχαιοτήτων. Η πρόσληψη γίνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία προσλήψεων για το σκοπό αυτό, με δαπάνες του κυρίου  του έργου.

- Κατά τη διάρκεια της σωστικής ανασκαφικής έρευνας γίνεται πλήρης τεκμηρίωση των ευρημάτων στο ανασκαφικό ημερολόγιο και στα δελτία καταγραφής κινητών ευρημάτων από τους  αρχαιολόγους πεδίου, αναλυτική φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση (συμβατική και ψηφιακή) όλων των φάσεων της ανασκαφικής έρευνας, σύμφωνα με τη στρωματογραφική αλληλουχία των αρχαιολογικών επιχώσεων κάθε ανασκαφικής τομής.

- Ακολουθεί η μεταφορά προς φύλαξη και προστασία σε καθημερινή βάση από τον χώρο της σωστικής ανασκαφής όλων των κινητών ευρημάτων με ευθύνη των αρχαιολόγων και συντηρητών αρχαιοτήτων σε υφιστάμενες αποθήκες και εργαστήρια της Υπηρεσίας ή ελλείψει αυτών, σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένους χώρους από τον κύριο του έργου. Ακολουθεί εδώ η προβλεπόμενη από τους κανόνες της επιστήμης και του νόμου διαδικασία καθαρισμού, συντήρησης, καταγραφής, μελέτης και πλήρους τεκμηρίωσης των κινητών ευρημάτων, ώστε να ακολουθήσει η αναλυτική επιστημονική έκθεση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής σε συνδυασμό με την ερμηνεία των αρχαίων καταλοίπων όλων των φάσεων της έρευνας στο πεδίο.

Β. Η παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, εν προκειμένω του ανασκαφικού, αποτυπώνεται στο ημερολόγιο του έργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο συντάσσεται καθημερινά από υπεύθυνο αρχαιολόγο και τηρείται παράλληλα προς το ημερολόγιο της ανασκαφικής - αρχαιολογικής τεκμηρίωσης. Σε αυτό καταγράφονται κατ’ ελάχιστο:

-	Το απασχολούμενο κατά ειδικότητα προσωπικό,

-	Τα μηχανήματα ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στο έργο,

-	Τα υλικά που προσκομίστηκαν,

-	Οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση του έργου,

- Κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την τεκμηρίωση.

Προς διευκόλυνσή σας ακολουθεί σχετικό υπόδειγμα:

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, σε μηνιαία βάση συντάσσεται Έκθεση Προόδου Αρχαιολογικών Εργασιών Πεδίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί.

# ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:					ΝΟΜΟΣ:

ΘΕΣΗ:

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΠΟΤ:

ΕΤΟΣ:			ΜΗΝΑΣ:

## ΠΡΟΟΔΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

1.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2.	ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

3.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ

## ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:

ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΛΗΞΗ:					ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΥΠΟΛΟΙΠΟ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ.   Η μεταβολή του φυσικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αρχαιολογικών εργασιών πεδίου είναι αναμενόμενη, καθώς στην πορεία ανασυντάσσεται η αρχαιολογική τεκμηρίωση και αξιολογούνται εκ νέου τα δεδομένα του έργου. Οι μεταβολές του φυσικού αντικειμένου μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες:

α)	Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται απλές, μικρού μεγέθους μεταβολές (π.χ. μικρή τροποποίηση περιγράμματος ανασκαφών). Οι μεταβολές αυτές αντιμετωπίζονται επί του πεδίου, καταγράφονται στο ημερολόγιο του έργου και την ευθύνη της απόφασης κατά κανόνα αναλαμβάνει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.

β)	Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι  εξής δύο υποκατηγορίες:

1. Οι μεσαίου μεγέθους μεταβολές, οι οποίες επιβάλλουν μερικό ανασχεδιασμό των εργασιών. Η διαδικασία του μερικού ανασχεδιασμού του έργου πρέπει απαραίτητα να έχει ως αφετηρία την υποβολή Αιτήματος Μεταβολής από τον επικεφαλής αρχαιολόγο πεδίου, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της Εφορείας υποβάλλει το σχετικό αίτημα στο Γραφείο Συντονισμού και Παρακολούθησης αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Έργων, το οποίο προωθεί τη διαδικασία έγκρισης από την Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Ακολουθεί Υπόδειγμα Αιτήματος Μεταβολής Φυσικού Αντικειμένου:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Έργο: Θέμα: Συντάκτης: Αύξων Αριθμός Αιτήματος: Ημερομηνία:

Περιγραφή αιτούμενης τροποποίησης:

Αιτιολόγηση της αιτούμενης τροποποίησης:

Σχετική Αλληλογραφία:

Σχετικά σχέδια ή άλλα στοιχεία της ανασκαφής που τεκμηριώνουν την τροποποίηση:

Περιγραφή των επιπτώσεων που εκτιμώνται ότι θα επέλθουν από την προτεινόμενη τροποποίηση Α. Εκτιμώμενη μεταβολή στο κόστος: Β. Εκτιμώμενη μεταβολή στο χρονοδιάγραμμα: Γ. Άλλες επιπτώσεις:

Υπογραφή:

2. Οι μεγάλης κλίμακας αλλαγές, οι οποίες τροποποιούν δραστικά τόσο το φυσικό αντικείμενο, όσο και τον προγραμματισμό των εργασιών (οικονομικό και χρονικό). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται εκ νέου προγραμματισμός των αρχαιολογικών εργασιών πεδίου, που θα τεθεί υπόψη του Γραφείου Συντονισμού και Παρακολούθησης αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Έργων, για την περαιτέρω προώθηση της νόμιμης διαδικασίας έγκρισης από την Επιτροπή για το συντονισμό των αρχαιολογικών ερευνών στο πλαίσιο Μεγάλων Δημοσίων Έργων, τις αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες και τα Γνωμοδοτικά όργανα του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Δ.  Η ολοκλήρωση των αρχαιολογικών εργασιών πεδίου περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες που υλοποιούνται από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων:

-	Κλείσιμο του φυσικού αντικειμένου (Έκθεση Απολογισμού Φυσικού Αντικειμένου)

-	Κλείσιμο οικονομικού αντικειμένου (Έκθεση Οικονομικού Απολογισμού)

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία τίθενται στη διάθεση του κυρίου του έργου.

Μετά την ολοκλήρωση της σωστικής ανασκαφικής έρευνας στο σύνολο ή σε τμήματα του χώρου  κατάληψης του βασικού και των συνοδών έργων, κατατίθεται ο σχετικός φάκελος πλήρως τεκμηριωμένος από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων στις αντίστοιχες Διευθύνσεις της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Τ. ώστε το θέμα να εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων προκειμένου να γνωμοδοτήσει:

-	Για την κατάλληλη κάθε φορά διαχείριση των αρχαιοτήτων και των μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί.

-	Για τη συνέχιση της εκτέλεσης του έργου χωρίς ή με ενδεχόμενη τροποποίηση της μελέτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Η  Γενική Γραμματέας

Λίνα Μενδώνη

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας